муниципальная программа

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ образования ПОШЕХОНСКОГО

муниципального района»

на 2017-2019 годы

Паспорт

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района Начальник МКУ управления образования Сидельникова Марина Юрьевна Телефон: (48546) 2-40-08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района по социальным вопросам Попова Наталия Александровна. Телефон: (848546) 2-13-84 |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития системы образования Пошехонского муниципального района, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным требованиям |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | Всего по муниципальной программе: 674 394 505 рублей, в том числе: 2017 год 252 310 475 рублей 2018 год 233 331 435 рублей 2019 год 188 752 595 рублей |  |  |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | ВЦП «Развитие образования Пошехонского муниципального района» | Начальник МКУ Управления образования Сидельникова Марина Юрьевна |  |
|  | МЦП «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» | Начальник МКУ Управления образования Сидельникова Марина Юрьевна |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | http://posh.yarregion.ru/regulatory/municipal-programs/ |  |  |

I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа охватывает муниципальную систему образования Пошехонского муниципального района, которую составляют:

-образовательные программы различных видов, уровней и (или) направленностей;

-организации, осуществляющие образовательную деятельность, участники педагогического процесса (педагогические работники, обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся);

-муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации  Пошехонского муниципального района (далее - управление), осуществляющее  управление в сфере образования.

В муниципальной системе образования реализуются следующие образовательные программы:

- основные и дополнительные общеобразовательные программы;

-дополнительные профессиональные программы.

Образовательные программы реализуются сетью муниципальных организаций района, осуществляющих образовательную деятельность.

Основные образовательные программы дошкольного образования направлены на достижение детьми уровня развития, необходимого для успешного освоения ими основных образовательных программ начального общего образования. Эти программы реализуются муниципальными дошкольными образовательными организациями, дошкольными  группами  муниципальных общеобразовательных организаций.

В настоящее время существующая сеть дошкольных образовательных организаций не может удовлетворить все потребности населения в дошкольном образовании. Устройства в дошкольные образовательные организации на 01.01.2017 ожидают 178 детей.

Основной  проблемой  дошкольного образования является разрыв между спросом и предложением на услуги дошкольного образования.

Основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  реализуются муниципальными  общеобразовательными организациями. Общее количество обучающихся 1198 человек.

Все общеобразовательные организации района поэтапно перешли на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, введение которых предполагает  совершенствование  условий обучения и повышение качества результатов образования. Школы оснащаются современным оборудованием, обеспечены доступом к сети "Интернет, имеют собственные адреса электронной почты и сайты. Электронный дневник и журнал успеваемости ведут 11 школ (100 процентов), что позволяет родителям через сеть "Интернет" оперативно получать информацию об успехах ребенка и о темпах освоения им учебного материала.

Выпускники школ Пошехонского района имеют результаты государственной итоговой аттестации, сопоставимые со среднеобластными  показателями.

Вместе с тем в системе общего образования сохраняется ряд серьезных проблем:

- отдельные школьные здания  требуют существенных капитальных вложений;

-  по-прежнему сохраняются неэффективные расходы за счет недостаточной наполняемости классов и низкой загрузки отдельных школьных зданий.

Дополнительное образование района представлено 3 муниципальными организациями дополнительного образования, в том числе 1 учреждение дополнительного профессионального образования.

В настоящее время дополнительными общеразвивающими программами охвачено 62 процента  детей района.

Основные проблемы дополнительного образования:

- отсутствие собственной  учебно-материальной  базы  МБУ ДО «ДЮСШ г. Пошехонье»,

-нехватка кадров  в системе дополнительного образования детей,

- недостаточное развитие объединений обучающихся технической направленности.

В муниципальной системе образования по состоянию на 01.01.2017 года 159  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, из них:

12 детей находится под опекой (попечительством);

133  детей  - в приемных семьях;

6 детей – на социальной адаптации;

8 детей – усыновленных.

Следует отметить, что существующая сеть образовательных организаций и образовательных программ в целом позволяет удовлетворять основные образовательные потребности населения, за исключением потребности в дошкольном образовании.

II. Приоритеты  политики Администрации Пошехонского муниципального района

в сфере  образования

В общем образовании приоритетами являются:

- обеспечение  100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

-реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, подготовка и внедрение федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования в общеобразовательных организациях;

- сокращение разрыва образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций (по результатам государственной итоговой аттестации).

В дополнительном образовании детей приоритетами являются:

- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление;

- обеспечение взаимодействия образовательных организаций в  реализации программ дополнительного образования  детей;

- развитие программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, реализуемых на базе организаций общего образования.

Управление муниципальной системой образования должно носить государственно-общественный характер, а сама система образования должна стать более открытой для родителей и местного сообщества, что в конечном итоге позволит ей адекватно реагировать на изменение их  потребностей.

| № | Наименование документов: законов, Указов, программ, концепций, прогнозов развития | Приоритеты, цели |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 | Создание условий для эффективного развития российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации |
| 2 | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" | Обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |
| 3 | Государственная программа Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 30 мая 2014 г. N 524-п | Обеспечение высокого качества регионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики региона |

III. Цели, задачи, прогноз развития  системы образования Пошехонского муниципального района, сроки реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы:  создание условий для эффективного развития системы образования Пошехонского муниципального района, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным требованиям.

Задачи муниципальной программы:

- повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, в том числе путем оптимизации сети образовательных организаций, повышения квалификации кадров, внедрения новых  механизмов  управления муниципальной системой образования;

- обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации;

- развитие материально-технической базы образовательных организаций района.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит достичь к 2020 году следующих основных результатов:

Будет ликвидирована очередь на получение детьми в возрасте от 1,5  до 7 лет услуг дошкольного образования, охват услугами дошкольного образования приблизится к 100 процентам.

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает в себя основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети "Интернет", спортивные сооружения.

Не менее 70 - 75 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, за счет средств бюджетов.

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценивание качества образования.

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в области. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров.

Обновится педагогический корпус общего образования. Молодые специалисты  будут получать поддержку более опытных педагогов. Заработная плата педагогов будет конкурентоспособна на рынке труда.

Срок реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и  проектов.

Задача 1  «Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, в том числе путем оптимизации сети образовательных организаций, повышения квалификации кадров, внедрения новых  механизмов  управления муниципальной системой образования»  предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это подразумевает создание условий для развития современной образовательной среды как средствами поддержки внедрения новых образовательных технологий и обновления содержания образования, так и через сопровождение совершенствования инфраструктуры образования.  Кроме того, важным элементом данной задачи станет поддержка деятельности образовательных организаций по приоритетным направлениям развития. Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому будут осуществлены меры по повышению профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено сопровождение внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя, созданы современные профессиональные сообщества педагогов. Задача направлена на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни, поэтому будет реализован комплекс мер, направленных  на поддержку дополнительного образования детей.   Будет обеспечено совершенствование кадрового потенциала системы дополнительного образования детей. Для обеспечения информационной открытости образовательных организаций будут приняты нормативные правовые акты, касающиеся предоставления общественности информации об образовательной организации, развития государственно-общественного управления, общественного контроля, независимой оценки качества работы образовательных организаций. Будет создана система дополнительного профессионального образования.

Задача 2 «Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации» предусматривает мероприятия  по оказанию психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках решения задачи будут обеспечены условия для проведения районных социально – значимых мероприятий, в том числе проектов,   по различным направлениях деятельности (интеллектуальное воспитание, духовно-нравственное  и патриотическое  воспитание, социализация, профессиональная ориентация обучающихся, экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности).

Задача 3 «Развитие материально-технической базы образовательных организаций района» предусматривает мероприятия по обеспечению соответствия материально-технической базы (технического состояния зданий и сооружений) образовательных организаций Пошехонского муниципального района современным требованиям к организации образовательного процесса. В рамках решения задачи будут проведены ремонты кровли, инженерных сетей, спортивных залов, котельных, будет проведена замена оконных блоков, дверей, оборудовано ограждение территорий, противопожарные мероприятия.

V. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

| N п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов ( руб.) в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | ВЦП «Развитие образования Пошехонского муниципального района» | 927435115 | 257140610 | 248210475 | 233331435 | 188752595 |  |
|  | -федеральные средства | 1690256 | 513242 | 392338 | 392338 | 392338 |  |
|  | - областные средства | 671147185 | 178907134 | 164080017 | 164080017 | 164080017 |  |
|  | - местные бюджеты | 254597674 | 77720234 | 83738120 | 68859080 | 24280240 |  |
| 2 | МЦП «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Пошехонского муниципального района» | 16658560,70 | 12558560,70 | 4100000 |  |  |  |
|  | - областные средства | 1455438,00 | 1455438,00 |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные бюджеты | 15203122,70 | 11103122,70 | 4100000 |  |  |  |
| . | Итого по муниципальной программе | 944093675,70 | 269699170,70 | 252310475 | 233331435 | 188752595 |  |
|  | - федеральные средства | 1690256 | 513242 | 392338 | 392338 | 392338 |  |
|  | - областные средства | 672602623 | 180362572 | 164080017 | 164080017 | 164080017 |  |
|  | - местные бюджеты | 269800796,70 | 88823356,70 | 87838120 | 68859080 | 24280240 |  |

VI. Целевые показатели  муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2016 год | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Пошехонского муниципального района» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Отношение среднего балла по математике в районе к среднему баллу по области | ед. | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Показатель 3 |  |  |  |  |  |
| Отношение среднего балла по русскому языку в районе к среднему баллу по области | ед. | 0, 96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Показатель 4 |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 5 |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, подключенных к сети "Интернет" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Доля зданий общеобразовательных организаций Пошехонского муниципального района, соответствующих современным требованиям и нормам | % | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Отсутствие аварийных зданий в системе образования | да/нет | да | да | да | да |
| Показатель 3 |  |  |  |  |  |
| Общее количество школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | % | 74 | 75 | 75 | 100 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, от общей численности образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих свидетельство о государственной аккредитации, от общей численности образовательных организаций, подлежащих государственной аккредитации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования

Пошехонского муниципального

района» на 2017-2019 годы

Методика

оценки эффективности и результативности реализации

муниципальной программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Пошехонского муниципального района»  на 2017-2019 годы  (далее – муниципальная программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

Pфакт — фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p – количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст) | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования

Пошехонского муниципального

района» на 2017-2019 годы

Отчет

о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района

за 20___  - 20___ годы

(наименование МП)

- муниципальной программы:

| № п/п | Наименование цели задачи/ мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | ФБ* |  | ОБ* |  | МБ |  |  | ВИ* |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | утверждённый в МП | утверждённый решением о бюджете муниципального района | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________

Согласовано с УФ _______________________

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования

Пошехонского муниципального

района» на 2017-2019 годы

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ……. |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| МЦП ……. |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| ВЦП ……. |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________