Приложение № 1 к приказу

№ 156 от 03.04.2014

МКУ Управления образования

Администрации Пошехонского МР

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования на территории Пошехонского муниципального района Ярославской области

на 2014 -2016 гг.

| Направление деятельности | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО | 1.Разработка и утверждение приказа ОМС «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории муниципального образования» | апрель 2014 | Кротова Е.В. |
|  | 1.Разработка анкеты «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 2.Проведение анкетирования педагогических работников с целью анализа готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 3.Анализ данных анкетирования «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 4.Совещание с руководителями ОО по итогам анкетирования «Анализ готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | сентябрь 2014 г. октябрь 2014г. декабрь 2014г. декабрь 2014г. | рабочая группа по сопровождению введения ФГОС, руководители ДОО |
|  | 5.Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОО, в условиях введения ФГОС ДО - разработка анкеты по изучению образовательных потребностей родителей - проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей родителей - анализ результатов анкетирования по изучению образовательных потребностей родителей | январь 2015 г; октябрь 2014 ноябрь 2014 декабрь 2015 | МОУ ЦПМСС «Надежда», рабочая группа по сопровождению введения ФГОС, руководители ДОО |
|  | 6. Подготовка и корректировка приказов и локальных актов ОМС, регламентирующих деятельность ДОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | февраль-август 2014г. | Жукова М.Ю. Смирнова Т.Н. Кротова Е.В. |
|  | 7.Совещание с руководителями ОУ «Введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории муниципального образования. Проблемы и перспективы» | май 2014 | Кротова Е.В. |
|  | 8.Собеседование с руководителями ДОО «Создание условий в ДОО для введения ФГОС ДО» 9.Проведение мониторинга условий ДОО для введения ФГОС 10. Совещание с руководителями «Итоги мониторинга условий в ДОО» 11. Направление материалов в ДО ЯО | сентябрь 2014 г. сентябрь 2014, далее - 1 раз в полугодие); октябрь 2014 май - август 2014 г., далее - 1 раз в полугодие | Кротова Е.В., рабочая группа по сопровождению введения ФГОС Кротова Е.В. |
|  | 13. Изучение перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и корректировка бюджетов на финансовый год | декабрь 2014 г. – март 2015 г. | руководители ДОО |
|  | 14.Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 15.Совещание руководителей « О примерных образовательных программах , внесенных в федеральный государственный реестр». | в течение 2014 –2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО по мере выхода реестра программ | МБУ ИОЦ, руководители ДОО Кротова Е.В. Комарова О.В. |
|  | 17.Создание в МР банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | в течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | МБУ ИОЦ Кудряшова О.А. Комарова О.В. |
|  | 18. Тематическая проверка «Реализация ФГОСДО в ДОО Пошехонского МР» | март 2015 | Кротова Е.В. |
|  | 19.Круглый стол с участием руководителей ДОО и педагогов «Опыт, проблемы и перспективы введения ФГОС ДО в Пошехонском МР» | апрель 2015 | Кротова Е.В. |
|  | 20.Заседания координационного совета по введению ФГОС ДО в Пошехонском МР | май 2014-2016гг. | Кудряшова О.А. |
|  | 21.Методическое сопровождение негосударственных организаций и ИП, реализующих программы дошкольного образования | в течение 2014 - 2016 годов | МКУ ИОЦ |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО | 1.Заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОО | январь - февраль 2014 г | Данилова И.Е. |
|  | 2.Формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | март - июль 2014 г., сентябрь - декабрь 2014 г., далее - ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета); | Данилова И.Е. |
|  | 3. Принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы | 1 раз в квартал, далее ежегодно | Данилова И.Е. Смирнова Т.Н. |
|  | 4.Подготовка и корректировка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | январь - март, декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал и ежегодно) | Смирнова Т.Н. |
| 3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО | 1.Создание рабочей группы при муниципальном координационном совете по вопросам введения ФГОС ДО (приказ МОУО) | февраль – март 2014 г | Кротова Е.В. |
|  | 2.Определение «базовых» ДОО для введения ФГОС ДО на муниципальном уровне | до 01.05.2014 | Кротова Е.В. |
|  | 3.Участие в проведении региональных семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | согласно плану-графику семинаров ИРО на 2014 г., далее - ежегодно согласно плану ИРО на 2015, 2016 годы | Комарова О.В. |
|  | 4.Проведение конкурса методических разработок среди педагогов ДОО по введению ФГОС ДО | апрель 2016 | Комарова О.В. |
|  | 5.Утверждение плана методической работы по сопровождению введения ФГОС | апрель 2014 | Кудряшова О.А. Комарова О.В. |
|  | 6.Проведение семинаров-совещаний , заседаний РМОс педагогическими работниками, открытых мероприятий по теме «Актуальные вопросы введения ФГОС ДО» в соответствие с утвержденным планом | в течение 2014-2016 годов | Комарова О.В. |
|  | 7.Обеспечение деятельности «базовых» ДОО по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014-2015гг | Комарова О.В. |
| 4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО | 1.Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС на уровне учредителя с участием тьюторов, воспитателей и специалистов ДОО в КПК по вопросам ФГОС ДО | февраль 2014 г. - сентябрь 2016 г. | Кудряшова О.А. |
|  | 2. Разработка и реализация план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС в ГОУ ЯО ИРО и других учреждениях дополнительного профессионального образования | план-график КПК, январь 2015 г. – январь 2016 г.); | Кудряшова О.А., руководители ДОО |
|  | 3.Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности согласно критериям и показателям | план-график аттестации, январь 2015 г. – январь 2016 г.) | МКУ Управление образования, руководители ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО | 1.Информирование общественности через средства массовой информации, сайты МОУО о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | сентябрь - декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал); | Кошкин Ю.М., Кудряшова О.А., руководители ДОО |
|  | 2.Обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014 - 2016 годов); | Кудряшова О.А., Кошкин Ю.М. |
|  | 3.Районное собрание для родителей с целью проведения разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | июнь 2014г. | Кротова Е.В. |
|  | 4.Организация публичных отчетов ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | октябрь 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 годов); | Руководители ОУ |
|  | 5.PR по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО и сопровождение молодых специалистов на уровне муниципального образования | декабрь 2014 г., далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 - 2016 годов) | Малета О.И |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО | 6.Апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОО в ДОО. Определение содержания развивающего пространства с учетом особенностей муниципалитета | декабрь 2014 г., далее – в течение 2015 – 2016 годов) | МКУ Управление образования |

Список используемых сокращений

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ДОО – дошкольная образовательная организация

Закон - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ИП - индивидуальные предприниматели

ИРО – государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»

КПК – курсы повышения квалификации

МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Федерации

МОУО – муниципальные органы управления образованием

МР – муниципальные районы

НДОУ - негосударственное дошкольное образовательное учреждение

ОМС - органы местного самоуправления

ООП ДО – основные образовательные программы дошкольного образования

РРЦ - региональный ресурсный центр государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования»

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ЦОиККО - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»

PR - управление общественным мнением, связи с общественностью, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов для объективного осмысления социальных, политических или экономических процессов